| СОГЛАСОВАН Заместитель главы района по вопросам социального-культурного развития ___________________/В.И. Бабенкова/ «_____» __________________ 2019 г. | УТВЕРЖДЕН Глава Еманжелинского муниципального района ____________________ Е.В. Светлов «_____» _________________ 2019г. |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации

(«Творческие люди») (Еманжелинский муниципальный район)»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01 января 201931 декабря 2024 |
| Куратор муниципального проекта | Е.В. Светлов, глава Еманжелинского муниципального района |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | В.И. Бабенкова, заместитель главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития |  |  |
| Администратор муниципального проекта | В.В. Бартош, начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района |  |  |
| Связь с муниципальными и областными программами Российской Федерации и Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Еманжелинского муниципального района на 2019-2021г.г.» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Увеличение в Челябинской области к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификациитворческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (чел.) (нарастающим итогом) | Основной | 0 | 01.01.2018 | 61 | 68 | 71 | 79 | 84 | 94 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания школы танца «Он и Она», и народного детского театра |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: Создана школа танцев «Он и Она» и народного детского театра, проведен кастинг. Характеристика результата муниципального проекта: до 31 декабря 2018 г. проведен кастинг в школу танцев для молодежи «Он и Она». В январе 2019г. создана школа танцев, которая представила танцевальный спектакль «Он и Она в нереальную реальность». Школа танцев направлена на удовлетворение потребности молодежи Еманжелинского муниципального района в любительском хореографическом жанре. В марте 2019 года прошел набор талантливых детей в народный детский театр, куратором которого является режиссер и актриса театра и кино О.В. Лысак из г. Москвы. Театр подразумевает в себе раскрытие творческого потенциала детей школьного возвраста, воспитание у подрастающего поколения актерского мастерства и инициативы. Результатом данных направлений является участие школы танцев и детского театра в конкурсных мероприятиях, концертах, театральных постановках. Срок: 31.12.2018 – 31.12.2023 |  |  |
| 1.1. | Отсмотрены кандидатуры для участия в школе танцев и народном дестком театре | 31.12.2020 | В период с 2018 по 2023 годы ежегодно проводится набор кандидатур школу танцев и детский театр из населения |
| 2. | Результат муниципального проекта: Проведено 13 фестивалей детского и молодежного творчества всех жанров. Характеристика результата муниципального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведены 34 фестивалей детского и молодежного творчества всех жанров. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2019 | За период с 2019 по 2024 годы за счет средств Еманжелинского муниципального района проведено не менее 34 фестиваля и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (6 фестивалей и конкурсов в 2019 году) |
| 2.2. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2020 |  |
| 2.3. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 7 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2021 |  |
| 2.4. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 7 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей | 31.12.2022 |  |
| 2.5. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 13 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |  |
| 2.6. | Проведено за счет средств Еманжелинского муниципального района 15 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |  |
| Подготовить кадры для организаций культуры |  |  |  |
| 3. | Результат муниципального проекта: Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры. Характеристика результата муниципального проекта: В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли. Срок: 31.12.2019. С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут ___________работников культуры или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 282 человека, в том числе специалисты - 163 человека). Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 3.1. | В рамках повышения квалификации обучено 61 специалист на базе образовательных организаций Челябинской области | 31.12.2019 | Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ГБУ ДПО «Учебно – методический центр работников культуры и искусства Челябинской области», ГБОУ ВО Челябинской области «Магнитогорская шосударственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки», ГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», ОГБУЧ ЦНТ, в рамках которой за период с 2019 по 2024 гг. пройдет обучение 3,0 тыс. человек (ежегодно не менее 500 чел.). |
| 3.2. | Направлено на обучение и обучено 68 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2020 |  |
| 3.3. | Направлено на обучение и обучено 71 специалист в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |  |
| 3.4. | Направлено на обучение 79 специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |  |
| 3.5. | Направлено на обучение 84 специалиста в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2023 |  |
| 3.6. | Направлено на обучение и обучено 94 специалиста в рамках повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 31.12.2024 |  |
| 4. | Результат муниципального проекта: Проведено 12 выставочных проектов в музеях и муниципального значечения. Характеристика результата муниципального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 37 выставочных проекта муниципальных музеев (по 5 выставочных проектов ежегодно). Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| 4.1. | Проведено 3 выставочных проекта в муниципальных музеях | 31.12.2019 | В период с 2019 по 2023 годы будут проведены 32 выставочных проектов в муниципальных музеях Челябинской области, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны |
| 4.2. | Проведено 5 выставочных проектов в муниципальных музеях (нарастающим итогом) | 31.12.2020 |  |
| 4.3. | Проведено 7 выставочных проектов в муниципальных музеях (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |  |
| 4.4. | Проведено 8 выставочных проектов в муниципальных музеях (нарастающим итогом) | 31.12.2022 |  |
| 4.5. | Проведено 9 выставочных проектов в муниципальных музеях (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
| 1. | Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе создание национального молодежного симфонического оркестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание школы танцев «Он и Она» и детского театра | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | Участие фестивалей детского творчества всех жанров |  | 3,3 | 3,3 |  | 2,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 3,3 | 3,3 |  | 2,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 9,2 |
| 2. | Подготовить кадры для отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и функционирование центров образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, повышение квалификации руководителей учреждений |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3. | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет Челябинской области |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 7,3 |
|  | предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области» |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 7,3 |

5. Участники муниципального проекта

| № п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, указать конкретные виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель | В.И. Бабенкова | Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | Е.В. Светлов Глава Еманжелинского муниципального района | Занятость в проекте – 30% 1. Управление процессом реализации муниципального проекта, обеспечение общей координации. 2. Принятие решений в ходе реализации муниципального проекта, связанных с содержанием и соответствием мероприятий поставленным задачам проекта, корректировкой показателей и объемам финансового обеспечения по годам реализации. 3. Осуществление анализа и принятие мер по эффективности реализации муниципального проекта. |
| 2. | Администратор | В.В. Бартош | Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | В.И. Бабенкова Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития | Занятость в проекте – 20% - Осуществление мониторинга реализации муниципального проекта по вехам и контрольным событиям. Подготовка предложений по совершенствованию процесса реализации муниципального проекта. |
| 3. | Участник | Директора учреждений культуры |  | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | Занятость в проекте – 30%. - Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках муниципального проекта. - Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках муниципального проекта. |
| 4. | Участник | И.В. Николаева | Главный бухгалтер | В.В. Бартош Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района | Занятость в проекте – 20% - Курирование вопросов по своевременному финансовому обеспечению реализации мероприятий региональной составляющей муниципального проекта. - Подготовка финансово-распорядительных документов по мероприятиям региональной составляющей муниципального проекта. - Подготовка документации к заключению соглашений о предоставлении субсидии учреждениям культуры, задействованным в реализации региональной составляющей муниципального проекта. - Осуществление контроля за расходованием объемов финансового обеспечения в ходе реализации мероприятий региональной составляющей муниципального проекта. |

Приложение 1

к паспорту муниципального проекта

«Творческие люди»

План мероприятий по реализации муниципального проекта на 2019 год

| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Создание школы танцев «Он и Она» и детского театра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Проведен кастинг для участия в школе танцев и дестком театре |  | 01.01.2019 | 01.01.2024 | В.В. Бартош | информация о достижении результата | Администрация Еманжлинского муниципального района |
| 1.1.1. | Мероприятие: Проведение отбора кандидатур для участия в школе танцев и детском театре |  | 15.02.2019 | 01.06.2019 | В.В. Бартош | информация о достижении результата | муниципальныйпроектный офис |
| 1.1. | Контрольная точка: сформированы списки участников школы танцев и детского театра |  |  | 01.06.2019 | В.В. Бартош | отчет о реализации мероприятия | муниципальный проектный офис |
| Проведение фестивалей детского творчества всех жанров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат: Проведено 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров |  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | В.В. Бартош | информация о достижении результата | Администрация Еманжлинского муниципального района |
| 2.1.1. | Мероприятие: Организация и проведение 6 фестивалей и конкурсов детского творчества всех жанров |  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | В.В. Бартош | отчет о реализации мероприятия | муниципальныйпроектный офис |
| Функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат: В рамках повышения квалификации обучено 61 специалист на базе образовательных организаций Челябинской области |  |  | 31.12.2019 | Директора учреждений культуры | информация о достижении результата | Управление культуры, молодежной политики и спорта |
| 3.1.1. | Мероприятие: организация повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе подведомственных образовательных организаций |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Директора учреждений культуры | отчет о реализации мероприятия | муниципальный проектный офис |
| Проведение выставочных проектов в городском музее Еманжелинского муниципального района по популяризации культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Результат: Проведено 2 выставочных проекта в муниципальных музеях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.В.Бартош Л.И.Базуева | информация о достижении результата | муниципальныйстратегический комитет |
| 4.1.1. |  | Мероприятие: организация и проведение выставочных проектов в муниципальных музеях Челябинской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.В.Бартош | отчет о реализации мероприятия | муниципальный проектный офис |
| 4.1. |  | Контрольная точка: заключены соглашения о предоставлении субсидий ОГУК на иные цели |  | 31.01.2019 | О.Н. Ходот | отчет о реализации мероприятия | муниципальныйпроектный офис |
| 4.2 |  | Контрольная точка: предоставлен отчет руководителей ОГУК выполнении сошлашений о предоставлении субсидий на иные цели |  | 31.12.2019 | О.Н. Ходот руководители ОГУК (по согласованию) | отчет о реализации мероприятия | муниципальный проектный офис |

*ОГУК – областные государственные учреждения  культуры